## WBS
| Thành viên |  | Mã hoạt động (câp 1) | Mã hoạt động (câp 2) | Mã hoạt động (câp 3) | Mã hoạt động (câp 4) | Mã hoạt động (câp 5) | Mô tả hoạt động | Description of work, | Assumptions and constraints, | Responsible organization, | Schedule milestones, | Associated schedule activities, Bật | Resources required, | Cost estimates, | Quality requirements, | Acceptance criteria, | Technical references, and | Agreement information.
PM_19 |  | 1 | ABC Wear
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.1 |  | Khảo sát dự án |  |  |  | Xác định các thông tin về dự án
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.1.1 |  |  | Xác định yêu cầu khách hàng |  |  | Xác định yêu cầu của khách hàng về chức năng, yêu cầu của sản phẩm bàn giao |  | Khách hàng mô tả đúng yêu cầu dự án | Đội ngũ xác định yêu cầu | Ngay khi triển khai dự án | Đi gặp khách hàng trao đổi yêu cầu | Các tài liệu thu thập và phân tích yêu cầu yêu cầu khách hàng | 20 triệu | Yêu cầu của khách hàng được xác định rõ ràng, chi tiết | Đúng thời hạn và được khách hàng chấp nhận | Tài liệu công nghệ phần mềm, sử dụng các mô hình áp dụng vào để phân tích hiệu quả các yêu cầu của khách hàng | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.1.2 |  |  | Xác định ngân sách dự án |  |  | Xác định chi phí dự án |  | Chi phí dự án được dự trù chính xác | Đội ngũ phân tích dự án | Sau khi có được yêu cầu tổng thể về dự án | Đi gặp trao đổi với khách hàng | Tài liệu tính toán chi phí dự án | 10 triệu | Chi phí dự án được ghi rõ trong hợp đồng | Đúng thời hạn và được khách hàng chấp nhận | Tài liệu phân tích tính chi phí dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.1.3 |  |  | Xác định thời gian của dự án |  |  | Xác định thời gian thực hiện dự án và dự án phải được bàn giao đúng thời hạn |  | Thời gian dự án được lên kế hoạch một cách hợp lý | Đội ngũ phân tích dự án | Sau khi nhận yêu cầu khách hàng và phân tích dự án | Trao đổi với khách hàng | Hợp đồng dự án | 10 triệu | Thời gian thực hiện dự án được ghi rõ trong hợp đồng | Đúng thời hạn và được khách hàng chấp nhận | Tài liệu phân tích tính thời gian thực hiện dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.1.4 |  |  | Báo cáo của khách hàng |  |  | Xem xét báo cáo của khách hàng về thông tin dự án đã dự tính |  | Báo cáo của khách hàng về bản phác thảo dự án là tốt | Đội ngũ phân tích và đề xuất dự án | Sau khi khách hàng gửi cho đội phân tích báo cáo | Trao đổi với khách hàng | Báo cáo dự án | 10 triệu | Khách hàng không có vấn đề gì với tài liệu đề xuất dự án | Đúng thời hạn và được khách hàng chấp nhận | Tài liệu báo cáo của khách hàng | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2 |  | Quản lý dự án
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.1 |  |  | Lập kế hoạch dự án |  |  | Lên kế hoạch cho dự án |  | Lên kế hoạch dự án rõ ràng , chi tiết và chính xác | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi nhận báo cáo của khách hàng | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án đưa ra một kế hoạch phù hợp | Kế hoạch thực hiện dự án | 50 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.2 |  |  | Quản lý phạm vi dự án |  |  | Xác định phạm vi cho dự án |  | Xác định phạm vi dự án chính xác | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi lập kế hoạch dự án | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án đưa ra một phạm vi phù hợp | Kế hoạch thực hiện dự án | 20 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.3 |  |  | Quản lý chi phí dự án |  |  | Xác định chi phí cho dự án |  | Xác định chi phí dự án ở mức chính xác nhất có thể | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi lập kế hoạch dự án | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án đưa ra một chi phí phù hợp | Kế hoạch thực hiện dự án | 20 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.4 |  |  | Quản lý thời gian dự án |  |  | Xác định thời gian thực hiện dự án và tiến độ thực hiện |  | Thời gian và tiến độ thực hiện dự án phù hợp với đội ngũ phát triển | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi lập kế hoạch dự án | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án đưa ra một tài liệu Project Schedule | Kế hoạch thực hiện dự án | 20 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.5 |  |  | Quản lý rủ ro dự án |  |  | Xác định rủi ro khi thực hiện dự án |  | Rủi ro của dự án được xác định rõ ràng , chi tiết | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi lập kế hoạch dự án | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án xác định rủi ro của dự án | Kế hoạch thực hiện dự án | 20 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173254 PM_19 Lương Tiến Mạnh | 1.2.6 |  |  | Quản lý các phát sinh của dự án |  |  | Xác định các phát sinh không lường trước được khi thực hiện dự án |  | Các chi phí phát sinh dự án được xác định ở một khoảng chấp nhận được | Đội ngũ phát triển dự án và đội lên kế hoạch | Sau khi lập kế hoạch dự án | PM làm việc với đội ngũ phát triển dự án xác định chi phí có thể phát sinh | Kế hoạch thực hiện dự án | 20 triệu | Một bản kế hoạch đầy đủ, chi tiết, chính xác đi theo dự án từ đầu tới cuối | Bàn giao bản kế hoạch đúng thời hạn và khách hàng chấp nhận | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3 |  | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | [10 empty] | 40 triệu
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.1 |  |  | Tổng hợp yêu cầu của khách hàng |  |  | Tổng hợp, làm rõ tất cả yêu cầu từ phía khách hàng | Tổng hợp | Danh sách yêu cầu rõ ràng, chi tiết | Đội ngũ xác định yêu cầu | Ngay sau khi khảo sát dự án |  | Danh sách yêu cầu | 10 triệu |  |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2 |  |  | Đánh giá quy trình hiện có |  |  |  | Đánh giá |  | Đội ngũ phân tích dự án | Sau khi có được luồng nghiệp vụ cụ thể |  | Bản báo cáo kết quả đánh giá | 10 triệu | Đánh giá chi tiết, chính xác |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2.1 |  |  |  | Xác định về người dùng và quyền người dùng |  | Xác định quyền hạn của người dùng | [9 empty] | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2.2 |  |  |  | Báo cáo | [11 empty] | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2.2.1 |  |  |  |  | Người dùng cuối | Đánh giá mức độ hài lòng của người dùng |  | Người dùng đã đánh giá |  | Sau khi có những đánh giá từ phía người dùng cuối | [5 empty] | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2.2.2 |  |  |  |  | Quy trình quản lý | Đánh giá mức độ khả thi, chất lượng, độ phù hợp của quy trình hiện tại |  | Quy trình đầy đủ | [7 empty] | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.2.3 |  |  |  | Các bên thứ 3 |  | Đánh giá khả năng của các bên liên quan |  | Thông tin về các bên chính xác, chi tiết | [7 empty] | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.3 |  |  | Xác định các luồng nghiệp vụ |  |  | Xác định nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu từ khách hàng | Thiết kế luồng nghiệp vụ |  | Đội ngũ phân tích dự án | Sau khi xác định yêu cầu khách hàng |  | Danh sách nghiệp vụ tương ứng | 5 triệu | Luồng nghiệp vụ đầy đủ, rõ ràng |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.4 |  |  | Xác định rõ yêu cầu UI/ UX |  |  | Làm rõ yêu cầu về giao diện và trải nghiệm tương tác | Thiết kế giao diện |  | Đội ngũ xác định yêu cầu | Sau khi xác định luồng nghiệp vụ |  | Bản mô phỏng giao diện chi tiết | 5 triệu | Giao diện dễ sử dụng |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.5 |  |  | Xác định yêu cầu về công nghệ |  |  | Xác định những công nghệ phù hợp |  | Công nghệ phù hợp, khả thi | Đội ngũ xác định yêu cầu | Sau khi xác định các yêu cầu về tính năng, giao diện |  | Tài liệu về công nghệ được sử dụng | 5 triệu |  |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173249 PM_19 Nguyễn Văn Lương | 1.3.6 |  |  | Tài liệu phân tích hệ thống |  |  | Tạo tài liệu thống nhất chung | Tổng hợp và thống nhất các tài liệu | Thống nhất tài liệu chung | Đội ngũ phân tích dự án |  |  | Tài liệu thống nhất về phân tích hệ thống | 5 triệu |  |  | Tài liệu lên kế hoạch dự án | Liên hệ qua PM
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4 |  | Kiến trúc hệ thống |  |  |  |  | Thiết kế hệ thống cho ứng dụng | Xây dựng 1 hệ thống đầy đủ | Đội ngũ lập trình |  |  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | Hệ thống đầy đủ, rõ ràng về cấu trúc và chức năng
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.1 |  |  | Thông số chức năng |  |  |  | Xác định các chức năng cụ thể cho ứng dụng
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.1.1 |  |  |  | Mô hình trong luồng tiến trình |  |  | Xác định mô hình luồng tiến trình phù hợp cho dự án |  | Đội ngũ lập trình |  |  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | Tiến trình rõ ràng, tường minh, dễ hiểu
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.1.2 |  |  |  | Giao diện người dùng |  |  | Thiết kế giao diện cho sản phẩm | Tham khảo ý kiến người dùng | Đội ngũ lập trình |  |  |  |  | Giao diện thân thiện,đơn giản, dễ dùng
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.1.3 |  |  |  | Mô hình cơ sở dữ liệu |  |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu - nơi lưu trữ thông tin mặt hàng |  | Đội ngũ lập trình |  |  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | Cơ sở vững chắc, dễ cập nhật, truy suất
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.2 |  |  | Thông số kỹ thuật
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.2.1 |  |  |  | Ngôn ngữ sử dụng |  |  | Xác định ngôn ngữ lập trình |  | Đội ngũ lập trình
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.2.2 |  |  |  | Công nghệ xử dụng
PM_19 | 20173224 PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.4.3 |  |  | Xác nhận của khách hàng
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5 |  | Phát triển ứng dụng |  |  |  | Bắt đầu giai đoạn code | Bắt đầu lập trình ứng dụng | Bắt đầu lập trình ứng dụng | DEV team | Sau khi đã qua các bước phân tích | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.1 |  |  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  |  | Qua các tài liệu thống nhất , viết ra một bản document về hệ thống | Qua các tài liệu thống nhất , viết ra một bản document về hệ thống | Thống nhất một tài liệu chung | DEV team | Sau khi đã phân tích nghiệp vụ xong | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.2 |  |  | Triển khai hệ thống kiểm soát code |  |  | Triển khai môi trường kiểm soát nguồn mã code đẩy lên | Triển khai môi trường kiểm soát nguồn mã code đẩy lên | Tạo ra môi trường đẩy code , kiểm soát code | DEV team | Đã sẵn sàng về tài liệu, và nhân sự | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.3 |  |  | Setup môi trường chạy |  |  | Tạo ra môi trường để có thể chạy ứng dụng | Tạo ra môi trường để có thể chạy ứng dụng | Tạo ra môi trường chạy ứng dụng | DEV team | Hệ thống kiểm soát code hoàn thành | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.4 |  |  | Phát triển giao diện |  |  | Dựng giao diện | Dựng giao diện | Dựng giao diện | DEV team | Nhân lực sẵn sàng | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.5 |  |  | Lập trình |  |  | Coding hệ thống và kết nối với giao diện | Coding hệ thống và kết nối với giao diện | Phía server và kết nối clienr | DEV team | Nhân lực sẵn sàng | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.5.1 |  |  |  | Chạy thử nghiệm |  | Demo thử trên môi trường dev | Demo thử trên môi trường dev | Chạy thử nghiệm | DEV team | Đã hoàn thành progaming | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.5.5.2 |  |  |  | Xử lý lỗi |  | Test mức độ dev và xử lý lỗi ngay | Test mức độ dev và xử lý lỗi ngay | Xử lý lỗi | DEV team | Phát hiện các lỗi cần xử lý | Nhân lực DEV đã sẳn sàng, triển khai họp daily và sprint | Bản phân thích nghiệp vụ, bnar phân bố thời gian , bản phân bố chi phí | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Xây dựng theo đúng nghiệp vụ mà khách hàng đã đưa ra | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Dựa vào báo cáo đã được ký kết với khách hàng về ngôn ngữ lập trình , công nghệ mong muốn | Liên hệ PM
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6 |  | Kiểm thử |  |  |  | Bắt đầu kiểm thử khi sản phẩm hoàn thiện mức độ programing | Bắt đầu kiểm thử khi sản phẩm hoàn thiện mức độ programing | Bắt đầu kiểm thử | Tester Team | Sau khi đã có sản phẩm đẩy lên môi trường dev | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Kiểm tra sản phẩm dựa trên nghiệp vụ đã có, đảm bảo về tốc độ truy cập, tốc độ loading, phát hiện ra nhiều Bug nhất có thể | Giống với nghiệp vụ và mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6.1 |  |  | Kiểm thử môi trường chạy |  |  | Kiểm tra môi trường chạy ứng dụng | Kiểm tra môi trường chạy ứng dụng | Kiểm thử môi trường chạy | Tester Team | Sau khi đã có sản phẩm đẩy lên môi trường dev | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Kiểm tra sản phẩm dựa trên nghiệp vụ đã có, đảm bảo về tốc độ truy cập, tốc độ loading, phát hiện ra nhiều Bug nhất có thể | Sản phẩm chạy mượt mà , nghiệp vụ giống mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6.2 |  |  | Lên kế hoạch kiểm thử |  |  | Viết testcase | Viết testcase | Viết testcase | Tester Team | Tài liệu thiết kế đã có | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Kiểm tra sản phẩm dựa trên nghiệp vụ đã có, đảm bảo về tốc độ truy cập, tốc độ loading, phát hiện ra nhiều Bug nhất có thể | Sản phẩm chạy mượt mà , nghiệp vụ giống mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6.3 |  |  | Kiểm thử đơn vị |  |  | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử đơn vị | Kiểm thử đơn vị | Tester Team | Sau khi đã có sản phẩm đẩy lên môi trường dev, tài liệu đã sẵn sàng | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Kiểm tra sản phẩm dựa trên nghiệp vụ đã có, đảm bảo về tốc độ truy cập, tốc độ loading, phát hiện ra nhiều Bug nhất có thể | Sản phẩm chạy mượt mà , nghiệp vụ giống mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6.4 |  |  | Kiểm thử hệ thống |  |  | Kiểm tra hệ thống | Kiểm tra hệ thống | Kiểm thử hệ thống | Tester Team | Sau khi xong kiểm thử đơn vị | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Kiểm tra sản phẩm dựa trên nghiệp vụ đã có, đảm bảo về tốc độ truy cập, tốc độ loading, phát hiện ra nhiều Bug nhất có thể | Sản phẩm chạy mượt mà , nghiệp vụ giống mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20173259 PM_19 Hoàng Trọng Minh | 1.6.5 |  |  | Báo cáo kết quả |  |  | Viết báo cáo kết quả | Viết báo cáo kết quả | Báo cáo | Tester Team | Hoàn thành việc kiểm thử | Nhân lực Tester đã sẵn sàng | Bản phân tích thiết kế hệ thống, sản phẩm chạy được trên môi trường Dev | Phân bố theo bảng kế hoạch chi phí | Viết báo cáo | Sản phẩm chạy mượt mà , nghiệp vụ giống mong muốn khách hàng | Cấu hình máy Server kiến thức cơ bản về kiểm thử | Hệ thống không có lỗi không mong muốn
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7 |  | Bàn giao ứng dụng
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.1 |  |  | Viết tài liệu
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.1.1 |  |  |  | Tài liệu cho người dùng |  |  | Viết tài liệu hướngdẫn cho người dùng | Viết tài liệu | Đội ngũ phân tích |  |  |  | Viết tài liệu chi tiết | Chứa đầy đủ thông tin |  |  | Liên hệ BA
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.1.2 |  |  |  | Tài liệu quản trị ứng dụng |  |  | Tài liệu phân tích cho quản trị viên | Viết tài liệu | Đội ngũ phân tích |  |  |  | Viết tài liệu chi tiết | Chứa đầy đủ thông tin |  |  | Liên hệ BA
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.1.3 |  |  |  | Tài liệu quản trị hệ thống |  |  | Tài liệu phân tích cho quản trị viên | Viết tài liệu | Đội ngũ phân tích |  |  |  | Viết tài liệu chi tiết | Chứa đầy đủ thông tin |  |  | Liên hệ BA
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.2 |  |  | Đào tạo
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.2.1 |  |  |  | Đào tạo người dùng xử dụng |  |  | Đào tạo, hướng dẫn chi tiết cho khác hàng | Đào tạo | Đội ngũ chiến lược |  |  | Lên kế hoạch đào tạo |  |  |  |  | Liên hệ BA
PM_19 | 20172957 PM_19 Trịnh Hoàng Anh | 1.7.3 |  |  | Báo cáo bàn giao sản phẩm |  |  |  | Báo cáo tổng quan về sản phẩm | Báo cáo | ĐỘi ngũ phân tích |  |  | Lên kế hoạch báo cáo |  |  |  |  | LIên hệ BA
PM_19 | 20173224PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.8 |  | Bảo trì
PM_19 | 20173224PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.8.1 |  |  | Sửa lỗi phát sinh chạy live |  |  |  | Tìm kiếm lỗi của sản phẩm trong quá trình xây dựng nó | Phát hiện , sửa chữa tất cả các lỗi | Đội ngũ bảo trì |  |  |  |  | Sản phẩm chạy không có lỗi
PM_19 | 20173224PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.8.2 |  |  | Bảo trì định kỳ |  |  |  | Kế hoạch bảo trình định kỳ sản phẩm cho khách hàng | Thực hiện bảo trì định kỳ(1 năm/ 1 lần) | Đội ngũ bảo trì
PM_19 | 20173224PM_19 Phạm Tùng Lâm | 1.8.3 |  |  | Update các phiên bản |  |  |  | Update các phiên bản mới của sản phẩm | Sản phẩm được update thành công | Đội ngũ bảo trì |  |  |  |  | Sản phẩm tối ưu hóa, ít lỗi