## Schedule
Schedule | [5 empty] | Grad Chart
Mã hoạt động | Tên hoạt động | Thời hạn | Thời gian khởi tạo | Thời gian kết thúc
1 | ABC Wear | 12 tháng | 2021-02-26 | 26/02/2022
1,1 | Khảo sát dự án | 1 tuần | 2021-02-26 | 2021-03-05 | Sprint01 | Day | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-02-28 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05
1.1.1 | Xác định yêu cầu khách hàng | 2 ngày | 2021-02-26 | 2021-02-28 |  |  | . | . | .
1.1.2 | Xác định ngân sách dự án | 1 ngày | 2021-02-28 | 2021-03-01 |  |  |  |  | . | .
1.1.3 | Xác định thời gian của dự án | 1 ngày | 2021-03-01 | 2021-03-02 | [5 empty] | . | .
1.1.4 | Báo cáo của khách hàng | 3 ngày | 2021-03-02 | 2021-03-05 | [6 empty] | . | . | . | .
1,2 | Quản lý dự án | 2 tuần | 2021-03-05 | 2021-03-19 | Sprint02 | Day | 2021-03-05 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2021-03-13 | 2021-03-14 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-18
1.2.1 | Lập kế hoạch dự án | 4 ngày | 2021-03-05 | 2021-03-09 |  |  | . | . | . | . | .
1.2.2 | Quản lý phạm vi dự án | 2 ngày | 2021-03-09 | 2021-03-11 | [6 empty] | . | . | .
1.2.3 | Quản lý chi phí dự án | 2 ngày | 2021-03-11 | 2021-03-13 | [8 empty] | . | . | .
1.2.4 | Quản lý thời gian dự án | 2 ngày | 2021-03-13 | 2021-03-15 | [10 empty] | . | . | .
1.2.5 | Quản lý rủ ro dự án | 2 ngày | 2021-03-15 | 17/03/2021 | [12 empty] | . | . | . | .
1.2.6 | Quản lý các phát sinh của dự án | 2 ngày | 2021-03-17 | 2021-03-19 | [14 empty] | . | .
1,3 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | 2 tháng | 19/03/2021 | 19/05/2021 | Sprint03 | Week | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-17 | 2021-06-20
1.3.1 | Tổng hợp yêu cầu của khách hàng | 1 tuần | 2021-03-19 | 2021-03-26 |  |  | . | .
1.3.2 | Đánh giá quy trình hiện có | 3 tuần | 2021-03-26 | 2021-04-22 |  |  | . | . | . | . | . | .
1.3.2.1 | Xác định về người dùng và quyền người dùng | 1 tuần | 2021-03-26 | 2021-04-02 |  |  | . | . | .
1.3.2.2 | Báo cáo | 2 tuần | 2021-04-02 | 2021-04-15 |  |  |  | . | . | . | .
1.3.2.2.1 | Người dùng cuối | 1 tuần | 2021-04-02 | 2021-04-08 |  |  |  | . | .
1.3.2.2.2 | Quy trình quản lý | 1 tuần | 2021-04-08 | 2021-04-15 |  |  |  |  | . | . | .
1.3.2.3 | Các bên thứ 3 | 1 tuần | 2021-04-15 | 2021-04-22 | [5 empty] | . | . | .
1.3.3 | Xác định các luồng nghiệp vụ | 1 tuần | 2021-04-22 | 2021-04-29 | [6 empty] | . | . | .
1.3.4 | Xác định rõ yêu cầu UI/ UX | 1 tuần | 2021-04-29 | 2021-05-05 | [7 empty] | . | . | .
1.3.5 | Xác định yêu cầu về công nghệ | 1 tuần | 2021-05-05 | 2021-05-12 | [8 empty] | . | . | .
1.3.6 | Tài liệu phân tích hệ thống | 1 tuần | 2021-05-12 | 2021-05-19 | [9 empty] | . | . | .
1,4 | Kiến trúc hệ thống | 1 tháng | 20/05/2021 | 20/06/2021 | Sprint04 | [10 empty] | 2021-05-19 | 2021-05-27 | 2021-06-03 | 2021-06-10 | 2021-06-17 | 2021-06-20
1.4.1 | Thông số chức năng | 1 tuần | 2021-05-20 | 2021-05-26 | [11 empty] | .
1.4.1.1 | Mô hình trong luồng tiến trình | 1 tuần | 2021-05-27 | 2021-06-02 | [11 empty] | . | .
1.4.1.2 | Giao diện người dùng | 1 tuần | 2021-06-03 | 2021-06-09 | [12 empty] | . | .
1.4.1.3 | Mô hình cơ sở dữ liệu | 1 tuần | 2021-06-10 | 2021-06-16 | [13 empty] | . | .
1.4.2 | Thông số kỹ thuật | 1 ngày | 2021-06-17 | 2021-06-18 | [14 empty] | . | .
1.4.2.1 | Ngôn ngữ sử dụng | 1 ngày | 2021-06-18 | 2021-06-18 | [15 empty] | .
1.4.2.2 | Công nghệ xử dụng | 1 ngày | 2021-06-19 | 2021-06-19 | [15 empty] | .
1.4.3 | Xác nhận của khách hàng | 1 ngày | 2021-06-20 | 2021-06-20 | [15 empty] | .
1,5 | Phát triển ứng dụng | 7 tháng | 20/6/2021 | 20/01/2022 | Sprint05 | 2 Weeks | 2021-06-20 | 2021-07-04 | 2021-07-20 | 2021-08-03 | 2021-08-20 | 2021-09-03 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 2021-10-20 | 2021-11-03 | 2021-11-20 | 2021-12-04 | 2021-12-20 | 2022-01-03 | 2022-01-20
1.5.1 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 1 tháng | 2021-06-20 | 2021-07-21 |  |  | . | . | .
1.5.2 | Triển khai hệ thống kiểm soát code | 3 tuần | 2021-07-22 | 2021-08-13 |  |  |  |  | . | .
1.5.3 | Setup môi trường chạy | 1 tuần | 2021-08-14 | 2021-08-21 | [5 empty] | . | .
1.5.4 | Phát triển giao diện | 1 tháng | 2021-08-22 | 2021-09-22 | [6 empty] | . | . | .
1.5.5 | Lập trình | 3 tháng | 2021-09-23 | 2021-12-23 | [8 empty] | . | . | . | . | . | . | .
1.5.5.1 | Chạy thử nghiệm | 3 tuần | 2021-12-24 | 2022-01-14 | [14 empty] | . | .
1.5.5.2 | Xử lý lỗi | 5 ngày | 2022-01-14 | 2022-01-20 | [15 empty] | .
1,6 | Kiểm thử | 2 tuần | 21/01/2022 | 2022-04-02 | Sprint06 | Day | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04
1.6.1 | Kiểm thử môi trường chạy | 4 ngày | 2022-01-21 | 2022-01-24 |  |  | . | . | . | .
1.6.2 | Lên kế hoạch kiểm thử | 2 ngày | 2022-01-25 | 2022-01-26 | [6 empty] | . | .
1.6.3 | Kiểm thử đơn vị | 3 ngày | 2022-01-27 | 2022-01-29 | [8 empty] | . | . | .
1.6.4 | Kiểm thử hệ thống | 3 ngày | 2022-01-30 | 2022-02-01 | [11 empty] | . | . | .
1.6.5 | Báo cáo kết quả | 3 ngày | 2022-02-02 | 2022-02-04 | [14 empty] | . | . | .
1,7 | Bàn giao ứng dụng | 1 tuần | 2022-05-02 | 2022-12-02 | Sprint07 | Day | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 2022-02-12
1.7.1 | Viết tài liệu | 1 ngày | 2022-02-05 | 2022-02-05 |  |  | .
1.7.1.1 | Tài liệu cho người dùng | 1 ngày | 2022-02-06 | 2022-02-06 |  |  |  | .
1.7.1.2 | Tài liệu quản trị ứng dụng | 1 ngày | 2022-02-07 | 2022-02-07 |  |  |  |  | .
1.7.1.3 | Tài liệu quản trị hệ thống | 1 ngày | 2022-02-08 | 2022-02-08 | [5 empty] | .
1.7.2 | Đào tạo | 2 ngày | 2022-02-09 | 2022-02-10 | [6 empty] | . | .
1.7.2.1 | Đào tạo người dùng xử dụng | 1 ngày | 2022-02-11 | 2022-02-11 | [8 empty] | .
1.7.3 | Báo cáo bàn giao sản phẩm | 1 ngày | 2022-02-12 | 2022-02-12 | [9 empty] | .
1,8 | Bảo trì | 2 tuần | 13/02/2022 | 26/02/2022 | Sprint08 | Day | 2022-02-13 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 2022-02-26
1.8.1 | Sửa lỗi phát sinh chạy live | 1 tuần | 2022-02-13 | 2022-02-19 |  |  | . | . | . | . | . | . | .
1.8.2 | Bảo trì định kỳ | 4 ngày | 2022-02-20 | 2022-02-23 | [9 empty] | . | . | . | .
1.8.3 | Update các phiên bản | 3 ngày | 2022-02-24 | 2022-02-26 | [13 empty] | . | . | .