## Sheet1
Mã hoạt động | Tên hoạt động | Thời gian lạc quan | Thời gian bi quan | Thời gian khả dĩ | Thời gian ước lượng (manday) | Số nhân sự | Duration | Cost
1 | ABC Wear
1.1 | Khảo sát dự án | [5 empty] | 7 | 50000000
1.1.1 | Xác định yêu cầu khách hàng | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000000
1.1.2 | Xác định ngân sách dự án | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000000
1.1.3 | Xác định thời gian của dự án | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15000000
1.1.4 | Báo cáo của khách hàng | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 15000000
1.2 | Quản lý dự án | [5 empty] | 14 | 100000000
1.2.1 | Lập kế hoạch dự án | 4 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 20000000
1.2.2 | Quản lý phạm vi dự án | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10000000
1.2.3 | Quản lý chi phí dự án | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20000000
1.2.4 | Quản lý thời gian dự án | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20000000
1.2.5 | Quản lý rủ ro dự án | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 25000000
1.2.6 | Quản lý các phát sinh của dự án | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5000000
1.3 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | [5 empty] | 57.1667 | 100000000
1.3.1 | Tổng hợp yêu cầu của khách hàng | 3.5 | 10.5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 10000000
1.3.2 | Đánh giá quy trình hiện có | 19 | 25 | 21 | 21.3333 | 1 | 21.3333 | 5000000
1.3.2.1 | Xác định về người dùng và quyền người dùng | 6 | 9 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 5000000
1.3.2.2 | Báo cáo | 12 | 18 | 14 | 14.3333 | 1 | 14.3333 | 5000000
1.3.2.2.1 | Người dùng cuối | 6 | 10 | 7 | 7.3333 | 1 | 7.3333 | 5000000
1.3.2.2.2 | Quy trình quản lý | 6 | 18 | 15 | 14 | 2 | 7 | 10000000
1.3.2.3 | Các bên thứ 3 | 6 | 18 | 15 | 14 | 2 | 7 | 10000000
1.3.3 | Xác định các luồng nghiệp vụ | 6 | 18 | 15 | 14 | 2 | 7 | 10000000
1.3.4 | Xác định rõ yêu cầu UI/ UX | 7 | 8 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 10000000
1.3.5 | Xác định yêu cầu về công nghệ | 6 | 11 | 7 | 7.5 | 1 | 7.5 | 10000000
1.3.6 | Tài liệu phân tích hệ thống | 7 | 8 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 20000000
1.4 | Kiến trúc hệ thống | [5 empty] | 24 | 150000000
1.4.1 | Thông số chức năng | 12 | 30 | 21 | 21 | 1 | 21 | 10000000
1.4.1.1 | Mô hình trong luồng tiến trình | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 15000000
1.4.1.2 | Giao diện người dùng | 5 | 10 | 8 | 7.8333 | 1 | 7.8333 | 50000000
1.4.1.3 | Mô hình cơ sở dữ liệu | 4 | 11 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 20000000
1.4.2 | Thông số kỹ thuật | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20000000
1.4.2.1 | Ngôn ngữ sử dụng | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5000000
1.4.2.2 | Công nghệ sử dụng | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20000000
1.4.3 | Xác nhận của khách hàng | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000000
1.5 | Phát triển ứng dụng | [5 empty] | 206.6667 | 500000000
1.5.1 | Tài liệu thiết kế hệ thống | 25 | 48 | 28 | 30.8333 | 1 | 30.8333 | 80000000
1.5.2 | Triển khai hệ thống kiểm soát code | 18 | 24 | 21 | 21 | 1 | 21 | 20000000
1.5.3 | Setup môi trường chạy | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 50000000
1.5.4 | Phát triển giao diện | 25 | 35 | 30 | 30 | 1 | 30 | 100000000
1.5.5 | Lập trình | 240 | 300 | 270 | 270 | 3 | 90 | 200000000
1.5.5.1 | Chạy thử nghiệm | 18 | 24 | 21 | 21 | 1 | 21 | 10000000
1.5.5.2 | Xử lý lỗi | 3 | 9 | 7 | 6.6667 | 1 | 6.6667 | 40000000
1.6 | Kiểm thử | [5 empty] | 21.1667 | 50000000
1.6.1 | Kiểm thử môi trường chạy | 4 | 10 | 9 | 8.3333 | 2 | 4.1667 | 10000000
1.6.2 | Lên kế hoạch kiểm thử | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10000000
1.6.3 | Kiểm thử đơn vị | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 10000000
1.6.4 | Kiểm thử hệ thống | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10000000
1.6.5 | Báo cáo kết quả | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 10000000
1.7 | Bàn giao ứng dụng | [5 empty] | 7.4722 | 50000000
1.7.1 | Viết tài liệu | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 5000000
1.7.1.1 | Tài liệu cho người dùng | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10000000
1.7.1.2 | Tài liệu quản trị ứng dụng | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000000
1.7.1.3 | Tài liệu quản trị hệ thống | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000000
1.7.2 | Đào tạo | 2 | 6 | 3 | 3.3333 | 1.5 | 2.2222 | 10000000
1.7.2.1 | Đào tạo người dùng xử dụng | 1 | 4 | 2 | 2.1667 | 2 | 1.0833 | 10000000
1.7.3 | Báo cáo bàn giao sản phẩm | 1 | 2 | 1 | 1.1667 | 1 | 1.1667 | 5000000
1.8 | Bảo trì | [5 empty] | 14.6667 | 100000000
1.8.1 | Sửa lỗi phát sinh chạy live | 5 | 10 | 7 | 7.1667 | 1 | 7.1667 | 50000000
1.8.2 | Bảo trì định kỳ | 3 | 6 | 4 | 4.1667 | 1 | 4.1667 | 25000000
1.8.3 | Update các phiên bản | 2 | 6 | 3 | 3.3333 | 1 | 3.3333 | 25000000
[7 empty] | 352.1389 | 1100000000