## Sheet1
Mã hoạt động | Tên hoạt động | Duration | Cost | Sum | Total
1 | ABC Wear |  |  |  | 1000000000
1.1 | Khảo sát dự án |  |  | 50000000
1.1.1 | Xác định yêu cầu khách hàng |  |  | 10000000
1.1.2 | Xác định ngân sách dự án |  |  | 10000000
1.1.3 | Xác định thời gian của dự án |  |  | 15000000
1.1.4 | Báo cáo của khách hàng |  |  | 15000000
1.2 | Quản lý dự án |  |  | 100000000
1.2.1 | Lập kế hoạch dự án |  |  | 20000000
1.2.2 | Quản lý phạm vi dự án |  |  | 10000000
1.2.3 | Quản lý chi phí dự án |  |  | 20000000
1.2.4 | Quản lý thời gian dự án |  |  | 20000000
1.2.5 | Quản lý rủ ro dự án |  |  | 25000000
1.2.6 | Quản lý các phát sinh của dự án |  |  | 5000000
1.3 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ |  |  | 100000000
1.3.1 | Tổng hợp yêu cầu của khách hàng |  |  | 10000000
1.3.2 | Đánh giá quy trình hiện có |  |  | 5000000
1.3.2.1 | Xác định về người dùng và quyền người dùng |  |  | 5000000
1.3.2.2 | Báo cáo |  |  | 5000000
1.3.2.2.1 | Người dùng cuối |  |  | 5000000
1.3.2.2.2 | Quy trình quản lý |  |  | 10000000
1.3.2.3 | Các bên thứ 3 |  |  | 10000000
1.3.3 | Xác định các luồng nghiệp vụ |  |  | 10000000
1.3.4 | Xác định rõ yêu cầu UI/ UX |  |  | 10000000
1.3.5 | Xác định yêu cầu về công nghệ |  |  | 10000000
1.3.6 | Tài liệu phân tích hệ thống |  |  | 20000000
1.4 | Kiến trúc hệ thống |  |  | 150000000
1.4.1 | Thông số chức năng |  |  | 10000000
1.4.1.1 | Mô hình trong luồng tiến trình |  |  | 15000000
1.4.1.2 | Giao diện người dùng |  |  | 50000000
1.4.1.3 | Mô hình cơ sở dữ liệu |  |  | 20000000
1.4.2 | Thông số kỹ thuật |  |  | 20000000
1.4.2.1 | Ngôn ngữ sử dụng |  |  | 5000000
1.4.2.2 | Công nghệ xử dụng |  |  | 20000000
1.4.3 | Xác nhận của khách hàng |  |  | 10000000
1.5 | Phát triển ứng dụng |  |  | 500000000
1.5.1 | Tài liệu thiết kế hệ thống |  |  | 80000000
1.5.2 | Triển khai hệ thống kiểm soát code |  |  | 20000000
1.5.3 | Setup môi trường chạy |  |  | 50000000
1.5.4 | Phát triển giao diện |  |  | 100000000
1.5.5 | Lập trình |  |  | 200000000
1.5.5.1 | Chạy thử nghiệm |  |  | 10000000
1.5.5.2 | Xử lý lỗi |  |  | 40000000
1.6 | Kiểm thử |  |  | 50000000
1.6.1 | Kiểm thử môi trường chạy |  |  | 10000000
1.6.2 | Lên kế hoạch kiểm thử |  |  | 10000000
1.6.3 | Kiểm thử đơn vị |  |  | 10000000
1.6.4 | Kiểm thử hệ thống |  |  | 10000000
1.6.5 | Báo cáo kết quả |  |  | 10000000
1.7 | Bàn giao ứng dụng |  |  | 50000000
1.7.1 | Viết tài liệu |  |  | 5000000
1.7.1.1 | Tài liệu cho người dùng |  |  | 10000000
1.7.1.2 | Tài liệu quản trị ứng dụng |  |  | 5000000
1.7.1.3 | Tài liệu quản trị hệ thống |  |  | 5000000
1.7.2 | Đào tạo |  |  | 10000000
1.7.2.1 | Đào tạo người dùng xử dụng |  |  | 10000000
1.7.3 | Báo cáo bàn giao sản phẩm |  |  | 5000000
1.8 | Bảo trì |  |  | 100000000
1.8.1 | Sửa lỗi phát sinh chạy live |  |  | 50000000
1.8.2 | Bảo trì định kỳ |  |  | 25000000
1.8.3 | Update các phiên bản |  |  | 25000000