## Trang tính1
Định danh |  | Closeout Meeting | Reassignment plan | Personnel report |  | Charge audit | Collect receivables | Final report | Compliance doc | Supplier notification | Final payments | Close đown facilities | Equipment material disposal | Tổng thời gian (ngày) | Tổng chí phí (đồng)
| Thời gian: 5 ngày Chi phí: 20 triệu VNĐ | - Họp với team bán về kết quả dự án -Tổng kết các báo cáo liên quan về dự án | Đánh giá kế hoạch để có sự thay đổi phù hợp | Báo cáo đóng góp của từng thành viên, kết quả hoàn thành | Thời gian: 5 ngày Chi phí: 20 triệu VNĐ | - Tính chi phí cho việc bắt đầu của dự án - Chi phí cho việc thiết kế, thực hiện dự án - Chi phí bảo trì, kiểm thử dự án - Chi phí kết thúc dự án - Các chi phí phát sinh |  | - Báo cáo chi phí dự kiến - Báo cáo chi phí thực tế - Báo cáo chi phí phát sinh | - Hợp đồng tuân thủ hai bên - Điều khoản tuân thủ - Vi phạm nếu không tuân thủ |  |  | - Không có |  | 5 | 20000000
| Thời gian: 20 ngày Chi phí: 20 trệu | - Chuẩn bị báo cáo - Slide presentation trong cuộc họp | - Dự định các kế hoạch về bảo trì , phát sinh lỗi của dự án |  | Thời gian: 1 tuần Chi phí : 5 triệu | - Chi phí cho giai đoạn lên kế hoạch dự án - Chi phí cho giai đoạn bắt đầu dự án - Chi phí cho giai đoạnt thực hiện dự án - Chi phí cho giai đoạn kiểm thử, nghiệm thu dự án - Chi phí cho giai đoạn thử kiểm tra phát sinh dự án - Chi phí cho giai đoạn kết thúc dự án | - Thống kê các khoản đã chi và lập báo cáo tài chính - Tiến hành truy thu dự án | - Báo cáo về mức độ hoàn thành dự án - Báo cáo về thông tin chi tiết dự án - Báo cáo về chi phí dự án - Báo cáo về nhân sự thực hiện dự án | - Hợp đồng giữa 2 bên thực hiện dự án - Các điều khoản được và không được làm giữa 2 nêm - Hợp đồng về chi phí phát sinh | - Không có | - Thanh toán chi phí của bên nghiệm thu dự án kèm hòa đơn | Kiểm tra cơ sở hạ tầng cho dự án và bàn giao lại nếu không sử dụng | - Bàn giao lại thiết bị không sử dụng
| Thời gian : 1 tuần Chi phí : 5 triệu | - Họp tổng kết dự án - Chuẩn bị các báo cáo liên quan đến dự án | - Không có vì dự án đã hoàn thành đúng các chỉ tiêu | - Báo cáo về thành viên của từng ban trong dự án - Khen thưởng những cá nhân xuất sắc, phê bình những cá nhân thực hiện chưa tốt | Báo cáo các khoản thu chi của từng giai đoạn trong dự án | - Báo cáo chi phí giai đoạn lập kế hoạch dự án - Báo cáo chi phí giai đoạn thực hiện dự án - Báo cáo chi phí giai đoạn kiểm thử - Báo cáo chi phí giai đoạn kết thức dự án | - Báo cáo về các khoản mà nhà đầu tư chi ra cho từng giai đoạn của dự án | - Báo cáo tổng chi phí dự án - Báo cáo tổng khoản chi của nhà đầu tư | - Hợp đồng 2 bên đưa ra ban đầu - Các điều khoản vi phạm hợp đồng | Không có | - Thanh toán chi phí của bên nghiệm thu dự án kèm hòa đơn | Không có | - Bàn giao sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng
| Thời gian: 7 ngày Chi phí: 5 triệu | - Họp thống nhất, tổng kết - Tổng hợp báo cáo | - Dự trù phương án với vấn đề phát sinh | - Báo cáo về thành viên dự án, sự thay đổi nhân sự | Thời gian: 1 tuần Chi phí : 5 triệu | - Chi phí cho việc thiết kế, lên kế hoạch - Chi phí cho quá trình thực hiện - Chi phí kiểm thử - Các chi phí phát sinh | - Tổng hợp, thống kê các khoản đã chi - Báo cáo tài chính | - Báo cáo chi phí thực tế với mức độ hoàn thành của dự án - Báo cáo về nhân sự tham gia | - Hợp đồng thống nhất các bên - Hợp đồng về chi phí phát sinh - Điều khoản thực hiện | - Không có | - Thanh toán chi phí nghiệm thu | - Không có | - Bàn giao lại các thiết bị, tài liệu, sản phẩm.
| Thời gian: 3 ngày Chi phí: 5 trệu | - Họp với team mức độ hoàn thành của dự án - Họp đội kiểm thử xem dự án có phát sinh lỗi gì nữa không - Tổng kết lại ,báo cáo, mức độ hoàn thành dự án , có phát sinh hay chậm tiền độ không | - Xem lại kế hoạch có những vấn đề phát sinh không. - So sánh mức độ timeline công việc, tiến độ các phase | - Báo cáo số lượng nhân sự hiện có - Báo cáo thay đổi nhân sự, và chuyển giao công việc | Thời gian: 1 tuần Chi phí: 10tr | - Chi phí cho giai đoạn dự án - Chi phí lên kế hoạch và thiết kế - Chi phí thực hiện dự án - Chi phí kiểm thử, nghiệm thu dự án - Chi phí phát sinh trong dự án | - Các khoản chi về nhân sự dự án - Các khoản chi về kiểm thử, bảo trì hệ thống - Các khoản chi cho các vấn đề phát sinh | - Báo cáo chi phí dự kiến - Báo cáo chi phí thực tế - Báo cáo chi phí phát sinh | - Hợp đồng về dự án - Điều khoản thực hiện trong dự án - Hợp đồng phát sinh trong dự án | - Không có | - Thanh toán của bên đối tác - | - Không có | - Bàn giao lại sản phẩm cho bên đối tác